Приложение № 2 к письму
управления образования и науки области
от___________№_________
УТВЕРЖДАЮ / И.о.директора Хвостова Н.А / (ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления)
_____________________ / (подпись)
приказ №6 от 15.02.2019 / (дата)

# ПЛАН
по улучшению качества деятельности
МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»
на 2019 год с информацией об исполнении
Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный / исполнитель / (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия
			реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
Производственное совещание по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности	21.02.19 г	И.о. директора / Хвостова Н.А.	Производственное совещание	27.02.19
Мониторинг соответствия официального сайта организации требованиям законодательства. Актуализация информации, размещенной на сайте	До 28 числа каждого месяца	Администрация, педагог / -организатор / Трухина Т.В.	Мониторинг проводится, информация актуализируется	Ежемесячно до 28 числа
Размещение информации на сайте организации	Февраль 2019	Администрация, педагог-организатор Трухина Т.В.	Информация о деятельности ОО размещается	Не менее 1 раза в неделю
Анкетирование родителей по вопросу предложений по улучшению комфортной среды в организации	14.03.2019 г	И.о. директора / Хвостова Н.А.	Предложения администрации со стороны родителей: / -обеспечить наличие сменной информации о достижениях обучающихся в рекреации / -рассмотреть вопрос адаптации здания для занятий с обучающихся с ОВЗ / -включить в план работы мероприятия по организации семейного досуга	Изготовлены стенды для демонстрации сменной информации о достижениях обучающихся в рекреации / (август 2019) / Документация о выделении средств в рамках программаы «Доступная среда» направлена в Управление образования и науки Тамбовской области / (октябрь 2019) / Проведены мероприятия / 14.06.19 и 20.09.19, запланированы мероприятия / 12.12.19 и 10.01.20 г
Продолжить работу по созданию условий для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ	в течение всего периода	И.о. директора / Хвостова Н.А. / Методист / Лакеева Н.А.	Документация о выделении средств в рамках программаы «Доступная среда» направлена в Управление образования и науки Тамбовской области	Октябрь 2019
Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программам»Независимая оценка качества в дополнительном образовании»	Согласно перспективному плану повышения квалификации	И.о. директора / Хвостова Н.А. / Методист / Лакеева Н.А.	Курсы повышения квалификации по указанным программам прошли педагог дополнительного образования Пеленицына Н.И. и методист Лакеева Н.А.	13-19.02.2019 г
Совещание при директоре с сотрудниками ОО по вопросам соблюдения профессиональной и служебной этики	ежеквартально	администрация	Собрание трудового коллектива по вопросам соблюдения профессиональной этики, утверждено Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников / Положение о нормах профессиональной этики утверждено приказом директора / размещено на сайте ОО	12.09.2019 г / 19.09.19 г / 01.10.19 г
Мониторинг функционирования на официальном сайте ОО раздела «Обращения граждан». Устранение недостатков, выявленных по результатам мониторинга	1 раз в квартал	И.о. директора / Хвостова Н.А.	Мониторинг проводится / С целью устранения недостатков (активность обращений граждан слабая) проведена работа с педагогами и родительской аудиторией по информированию о деятельности и возможностях сайта ОО / Запланировано продолжение информирования родительской аудитории путем размещения информации в социальных сетях и в местных СМИ	Ежеквартально / сентябрь 2019 / не реже 2 раз в месяц